Założenia

Ten dokument  to przykładowe narzędzie pomagające przygotować się do wdrażania KSeF.  Spersonalizuj poszczególne etapy, tak by jak najtrafniej pasowały do charakteru i specyfiki  Twojej instytucji.

| Harmonogram | Czynności |
| --- | --- |
| Etap 1: Audyt i analiza (wrzesień-październik 2025) | Przygotowanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie jednostki do stosowania KSeF. W przypadku jednostek podrzędnych – ustalenia z jednostką nadrzędną w zakresie przygotowania do KSeF Pozyskanie informacji od dostawcy oprogramowania księgowego oraz do wystawiania faktur o dostosowanie systemów do współpracy z KSeF Śledzenie stron internetowych dostawców oprogramowania, celem pozyskania najnowszych informacji o działaniach oraz akcjach organizowanych w zakresie KSeF Poszerzanie wiedzy o KSeF poprzez uczestnictwo w webinarach, prezentacjach, szkoleniach. |
| Etap 2: Wybór narzędzi i integratora (październik–listopad 2025) | Sprawdzanie KSeF w nowej aplikacji testowej Min. Finansów Wybór sposobu integracji z KSeF Planowanie budżetu na szkolenia , wdrożenia i dostosowanie oprogramowania do współpracy z KSeF Śledzenie stron internetowych dostawców oprogramowania, celem pozyskania najnowszych informacji o działaniach oraz akcjach organizowanych w zakresie KSeF |
| Etap 3: Techniczne wdrożenie (listopad 2025) | Wystąpienie o certyfikaty uwierzytelniające w KSeF W przypadku jednostek podrzędnych – rozmowa z jednostkami nadrzędnymi dotycząca nadania uprawnień jednostkom organizacyjnym Wyznaczenie osób fizycznych działających w ramach poszczególnych jednostek podrzędnych JST do zarządzania uprawnieniami do korzystania z KSeF Śledzenie stron internetowych dostawców oprogramowania, celem pozyskania najnowszych informacji o działaniach oraz akcjach organizowanych w zakresie KSeF |
| Etap 4: Szkolenia i procedury (styczeń 2026) | Zorganizowanie szkolenia dla pracowników JST i jednostek podległych Opracowanie wewnętrznej procedury wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych Przygotowanie instrukcji dla kontrahentów JST (np. lokalnych dostawców) |
| Etap 5: Pilotaż i testy operacyjne (styczeń 2026) | Wystawienie pierwszych faktury testowych w KSeF Zweryfikowanie poprawności przesyłania, odbioru i archiwizacji faktur Skorygowanie ewentualnych błędów i optymalizacja procesy |
| Etap 6: Gotowość operacyjna (do 1 lutego 2026) | Potwierdzenie pełnej gotowości wszystkich jednostek JST Uruchomienie wystawiania faktur przez KSeF Monitorowanie działania systemu i reakcja na zgłoszenia |